## Лист1
TASK | START DATE | END DATE | DURATION | STEP
Обдумывание идеи, определение функционала, выбор стека технологий | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 7 | 1. Подготовительный этап
[FE] Разработка макетов интерфейса в Figma | 2025-02-18 | 2025-02-27 | 9
[BE] Проектирование структуры базы данных (MySQL) | 2025-02-18 | 2025-02-27 | 9
[FE + BE] Разработка структуры файлов проекта и взаимодействия компонентов | 2025-02-19 | 2025-02-26 | 7
[BE] Настройка проекта Django, подключение MySQL, создание моделей данных. | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 7 | 2. Разработка Backend
[BE] Реализация CRUD-операций для книг (добавление, редактирование, удаление, поиск). | 2025-03-08 | 2025-03-15 | 7
[BE] Авторизация и регистрация пользователей (JWT/Session). | 2025-03-15 | 2025-03-19 | 4
[BE] Добавление функционала рейтинга, ссылок на покупку и похожие книги. | 2025-03-20 | 2025-03-26 | 6
[FE] Верстка основных страниц (список книг, поиск, детали книги, авторизация). | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 28 | 3. Разработка Frontend
[FE] Доработка UI, настройка интерактивных элементов, тестирование. | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 9
Тестирование всех функций, исправление багов. | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 3 | 4. Тестирование и доработка
Улучшение UX/UI, оптимизация кода. | 2025-04-17 | 2025-04-20 | 3
Последние тесты, презентация проекта, финальная сдача. | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 17 | 5. Сдача проекта